## май-июнь
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: ООО Строительное объединение "КУБ" 454080, Россия, г.Челябинск, ул. Энгельса,12 |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "Подрядчик", 454126, Россия, г. Челябинск, |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Татьяничевой, 10а, офис 5
Стройка: "Всероссийский заочный финансово-экономический институт" |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Работниц, 58, Калининский район, г.Челябинск
Объект: "Реконструкция здания института с учетом пристроя"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 012-2010
[5 empty] | дата | 25 | 04 | 2010
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 2010-06-24 | 2010-05-05 | 2010-06-23
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 3923066.69 | 3923066.69 | 3923066.69
1.1 | 1/1-2 |  |  | 3749488 | 3749488 | 3749488
1.2 | 1/1-2-1 |  |  | 173578.69 | 173578.69 | 173578.69
Итого, руб. | [5 empty] | 3923066.69
Налог на добавленную стоимость, руб. | [5 empty] | 706152.0042
Всего с учетом налогов, руб. | [5 empty] | 4629218.6942
Заказчик Ген. директор ООО Строительное объединение "КУБ" _____________ Ваганов В.Ю.
занимаемая должность
М П
Подрядчик Ген. директор ООО "Подрядчик" _____________ Мухина Т.Е.
занимаемая должность
М П

## июнь-июль
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: ООО Строительное объединение "КУБ" 454080, Россия, г.Челябинск, ул. Энгельса,12 |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "Подрядчик", 454126, Россия, г. Челябинск, |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Татьяничевой, 10а, офис 5
Стройка: "Всероссийский заочный финансово-экономический институт" |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Работниц, 58, Калининский район, г.Челябинск
Объект: "Реконструкция здания института с учетом пристроя"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 012-2010
[5 empty] | дата | 25 | 04 | 2010
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 2 | 2010-07-30 | 2010-06-24 | 2010-07-30
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 8941825.76 | 8941825.76 | 5018759.07
1.1 | 1/1-2 |  |  | 3749488 | 3749488
1.2 | 2/1-2 (изменен.) |  |  | 4845180.38 | 4845180.38 | 4845180.38
1.3 | 2/1-2-1 |  |  | 347157.38 | 347157.38 | 173578.69
Итого, руб. | [5 empty] | 5018759.07
Налог на добавленную стоимость, руб. | [5 empty] | 903376.6326
Всего с учетом налогов, руб. | [5 empty] | 5922135.7026
Заказчик Ген. директор ООО Строительное объединение "КУБ" _____________ Ваганов В.Ю.
занимаемая должность
М П
Подрядчик Ген. директор ООО "Подрядчик" _____________ Мухина Т.Е.
занимаемая должность
М П

## сентябрь
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: ООО Строительное объединение "КУБ" 454080, Россия, г.Челябинск, ул. Энгельса,12 |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "Подрядчик", 454126, Россия, г. Челябинск, |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Татьяничевой, 10а, офис 5
Стройка: "Всероссийский заочный финансово-экономический институт" |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Работниц, 58, Калининский район, г.Челябинск
Объект: "Реконструкция здания института с учетом пристроя"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 012-2010
[5 empty] | дата | 25 | 04 | 2010
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 3 | 2010-09-14 | 2010-09-01 | 2010-09-14
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 14106307.22 | 14106307.22 | 5164481.46
1.1 | 1/1-2 |  |  | 3749488 | 3749488
1.2 | 3/1-2 (изменен.) |  |  | 9455482.93 | 9455482.93 | 4610302.55
1.3 | 3/1-2-1 |  |  | 554903.29 | 554903.29 | 207745.91
1.4 | 3/3 |  |  | 346433 | 346433 | 346433
Итого, руб. | [5 empty] | 5164481.46
Налог на добавленную стоимость, руб. | [5 empty] | 929606.6628
Всего с учетом налогов, руб. | [5 empty] | 6094088.1228
Заказчик Ген. директор ООО Строительное объединение "КУБ" _____________ Ваганов В.Ю.
занимаемая должность
М П
Подрядчик Ген. директор ООО "Подрядчик" _____________ Мухина Т.Е.
занимаемая должность
М П

## октябрь
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: ООО Строительное объединение "КУБ" 454080, Россия, г.Челябинск, ул. Энгельса,12 |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "Подрядчик", 454126, Россия, г. Челябинск, |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Татьяничевой, 10а, офис 5
Стройка: "Всероссийский заочный финансово-экономический институт" |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Работниц, 58, Калининский район, г.Челябинск
Объект: "Реконструкция здания института с учетом пристроя"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 012-2010
[5 empty] | дата | 25 | 04 | 2010
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 4 | 2010-10-29 | 2010-10-01 | 2010-10-29
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 17042978.93 | 17042978.93 | 2936671.71
1.1 | 1/1-2 |  |  | 3749488 | 3749488
1.2 | 4/1-2 (изменен.) |  |  | 11964632.48 | 11964632.48 | 2509149.55
1.3 | 4/1-2-1 |  |  | 1001749.45 | 1001749.45 | 446846.16
1.4 | 4/3 |  |  | 327109 | 327109 | -19324
Итого, руб. | [5 empty] | 2936671.71
Налог на добавленную стоимость, руб. | [5 empty] | 528600.9078
Всего с учетом налогов, руб. | [5 empty] | 3465272.6178
Заказчик Ген. директор ООО Строительное объединение "КУБ" _____________ Ваганов В.Ю.
занимаемая должность
М П
Подрядчик Ген. директор ООО "Подрядчик" _____________ Мухина Т.Е.
занимаемая должность
М П

## март
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 322001
по ОКПО
Заказчик: ООО Строительное объединение "КУБ" 454080, Россия, г.Челябинск, ул. Энгельса,12 |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "Подрядчик", 454126, Россия, г. Челябинск, |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Татьяничевой, 10а, офис 5
Стройка: "Всероссийский заочный финансово-экономический институт" |  |  |  |  | по ОКПО
ул. Работниц, 58, Калининский район, г.Челябинск
Объект: "Реконструкция здания института с учетом пристроя"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 012-2010
[5 empty] | дата | 25 | 04 | 2010
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 5 | 2011-03-22 | 2011-01-01 | 2011-03-22
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 17239630.01 | 613351.02 | 264047.34
1.1 | 1/1-2 |  |  | 3749488
1.2 | 4/1-2 (изменен.) |  |  | 11964632.48
1.3 | 7/1-2-1 |  |  | 849096.85 | 264047.34 | 264047.34
1.4 | 4/3 |  |  | 327109
1.5 | 7/4 |  |  | 349303.68 | 349303.68
Итого, руб. | [5 empty] | 264047.34
Налог на добавленную стоимость, руб. | [5 empty] | 47528.5212
Всего с учетом налогов, руб. | [5 empty] | 311575.8612
Заказчик Ген. директор ООО Строительное объединение "КУБ" _____________ Ваганов В.Ю.
занимаемая должность
М П
Подрядчик Ген. директор ООО "Подрядчик" _____________ Мухина Т.Е.
занимаемая должность
М П